INFORMACE O VÝSTAVBĚ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD.

# K datu 25. 6. 2014

Navazuji na schůzku s občany, která se uskutečnila 30.5.2014 v kulturním domě za přítomnosti velkého počtu občanů.

Byla zde podána zevrubná informace od průběhu podání žádosti o dotaci až po současný datum, kdy již obec podala na SFŽP veškeré doklady pro vydání Rozhodnutí o přidělení dotace. Součástí dokladů je finanční harmonogram, dle kterého v souladu s podmínkami Fondu bude do konce roku 2014 realizována převážná část stavby. To znamená, že do konce roku 2014 musí být dokončena a uvedena do zkušebního provozu čistírna, realizovány kanalizační stoky včetně odbočných větví – veřejných částí přípojek – s připojovacími šachtami před každou z připojovaných nemovitostí.

Aktuální informace k výstavbě.

V úterý 3. června byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem, kterým je firma KARETA s.r.o.

16. června bylo protokolárně zástupcům KARETY předáno staveniště kanalizace a čistírny. Při předávacím řízení byl dohodnut rámcový postup prací s ohledem na uzávěru krajských komunikací a technologického postupu stavby.

23. 6. byly zahájeny práce na stavbě kanalizace výkopem přechodu stoky přes potok před domem č. 34. ( v současné době je již zbourán). V tomto týdnu bude přechod stoky přes potok dokončen.

V příštím týdnu bude prováděna stoka v krajské komunikaci ve směru na Lutín. Hlavní stoku bude provádět 1 pracovní četa a ihned za ní půjde druhá četa, která bude provádět kanalizační přípojky pro rodinné domy na obou stranách ulice. Je proto nutno, aby vlastníci nemovitostí vyznačili před svými domy místo, kde chtějí umístit připojovací šachtu. Současně při provádění stanovili hloubku šachty.

V případě nejasnosti, nebo potřeby dalších informací, žádáme občany, aby se s dotazy obraceli na kancelář obecního úřadu.

Další postup prací v jednotlivých částech obce bude formou oznámení na vebových stránkách obce a úřední desce obecního úřadu.