STAV REALIZACE K 10. 7. 2014.

## KANALIZAČNÍ STOKA

Proveden překop a uložení potrubí pod potokem včetně koncových šachet. Tak jak bylo dříve avizováno, bylo pokračováno výkopem a ukládáním kanalizačního potrubí ve směru na Lutín.

Po položení několika metrů došlo ke střetu s betonovým potrubím stávající dešťové kanalizace. Potrubí dešťové kanalizace je uloženo odchylně od zakreslení v projektové dokumentaci. (Kanalizace je z roku 1957 a na obci se nezachovala dokumentace skutečného provedení.)

Kolize potrubí byla na místě operativně řešena s projektantem. Byl navržen odklon trasy nové kanalizace ve směru do středu komunikace. Po zakreslení změny projektantem, musí ještě před realizací tuto změnu odsouhlasit správce komunikace – Správa silnic Olomouckého kraje.

Práce na této trase musely být proto přerušeny a pokračovalo se ve směru na Rataje.

Je třeba, aby vlastníci rodinných domů, ke kterým se přibližuje budovaná kanalizační stoka, si promysleli polohu a potřebnou hloubku připojovací šachty, aby tato mohla být dle jejich potřeby realizována.

## KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY.

Současně s realizací stoky byly provedeny přípojky pro domy č. 17 a 82. Pro další 3 domy jsou provedeny výkopové práce. Postupně je s občany, vlastníky rodinných domů, zpřesňována poloha – umístění připojovací šachty.

## ČERPACÍ STANICE.

Čerpací stanici provádí pro dodavatele stavby specializovaná firma na studny. Jde o spouštěnou monolitickou studnu o průměru 2m a tloušťce stěn 50cm. Byl proveden poslední železobetonový díl, na který již bude proveden ocelový poklop. Po dokončení dna bude studna připravena na napojení kanalizace a montáž technologie.

## OBJEKT ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD.

Stavba objektu čistírny nebyla zatím zahájena. Předpoklad v příštím týdnu.